## CRONOGRAMA-03
CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO DO TCC
GRUPO: | Grupo 02
TÍTULO DO PROJETO: | Aplicação web de um cardápio digital para o restaurante do Fordão
[5 empty] | PRAZO | CONTROLE
| ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | DIAS | EM ANDAMENTO | FINALIZADO
Prototipação | Elaboração do protótipo | Geovana | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14
0
0
0
0
| Elaboração de design | Miguel | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14
0
0
0
0
| Elaboração do cronograma | Tiago | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 3
0
0
0
0
| Organograma modular | Rebeca | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14
0
0
0
0
|  | João |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0