## CRONOGRAMA-02
CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO DO TCC
GRUPO: | Grupo 02
TÍTULO DO PROJETO: | Aplicação web de um cardápio digital para o restaurante do Fordão
[5 empty] | PRAZO | CONTROLE
| ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | DIAS | EM ANDAMENTO | FINALIZADO
Levantamento de Requisitos para o Projeto | Documentação da pesquisa | Geovana | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 14
0
0
0
0
| Elaboração da pauta | Tiago | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0
0
0
0
0
| Formação de problema | Rebeca | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7
0
0
0
0
| Pesquisa bibliografica | João | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 14
0
0
0
0
| Pesquisa de campo(entrevista) | Miguel | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0