## CRONOGRAMA-03
CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO DO TCC
GRUPO: | Grupo 02
TÍTULO DO PROJETO: | Aplicação web de um cardápio digital para o restaurante do Fordão
[5 empty] | PRAZO | CONTROLE
| ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | DIAS | EM ANDAMENTO | FINALIZADO
Especificação de Requistos | Elaboração do documento de objetivos na parte Especifica | Geovana | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 6
0
0
0
0
| Justificativa | Miguel | 2024-04-30 | 2024-05-05 | 5
0
0
0
0
| Gerenciamento e elaboração do Cronograma 3 | Tiago | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 14
0
0
0
0
| Elaboração do documento de objetivos na parte Geral | Rebeca | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 7
0
0
0
0
| Supervisão de Atividades | João | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0