## CRONOGRAMA-01
CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO DO TCC
GRUPO: | Grupo 02
TÍTULO DO PROJETO: | Aplicação web de um cardápio digital para o restaurante do Fordão
[5 empty] | PRAZO | CONTROLE
| ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | DIAS | EM ANDAMENTO | FINALIZADO
Identificação e definição do Projeto | Pesquisa sobre a implementação da tecnologia na área administrativa | Geovana | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
| Elaboração dos slides |  | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
| Apresentação |  |  |  | 0
0
0
| Pesquisa sobre como integrar um conteúdo e design de acordo com o público que irá consumi-lo | Tiago | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
| Apresentação |  | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
0
0
0
| Pesquisa sobre a aplicação de um cardápio digital na logística de um restaurante | Rebeca | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
| Apresentação |  | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
0
0
0
| Pesquisa sobre trabalho em equipe e divisão de tarefas com base em suas aptidões | João | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
| Apresentação |  | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
0
0
0
| Comunicação direta entre o StakeHolder e os desenvolvedores | Miguel | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
| Apresentação |  | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 13
0
0
0

## CRONOGRAMA-02
CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO DO TCC
GRUPO: | Grupo 02
TÍTULO DO PROJETO: | Aplicação web de um cardápio digital para o restaurante do Fordão
[5 empty] | PRAZO | CONTROLE
| ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | DIAS | EM ANDAMENTO | FINALIZADO
Levantamento de Requisitos para o Projeto | Documentação da pesquisa | Geovana | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 14
0
0
0
0
| Elaboração da pauta | Tiago | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0
0
0
0
0
| Formação de problema | Rebeca | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7
0
0
0
0
| Pesquisa bibliografica | João | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 14
0
0
0
0
| Pesquisa de campo(entrevista) | Miguel | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0